## Hoja1
Descripción de Tarea | Responsable (s) | Actividades | Fecha Inicio | Tiempo para Actividad | Fecha Termino
Etapa 1: Comprensión del Negocio | Todos los Integrantes | Etapa 1 | 2021-08-30 | 7 | 2021-09-06
Desarrollo de la situación actual de los datos | José Luis Estrada | Actividad #1 | 2021-08-31 | 2 | 2021-09-02
Descripción del problema - Negocio | Justine Gutierrez | Actividad #2 | 2021-08-31 | 2 | 2021-09-02
Descripción del problema - Ciencia de Datos | Alejandra Santillan | Actividad #3 | 2021-09-01 | 3 | 2021-09-04
Desarrollo de los objetivos | Guillermo Martínez | Actividad #4 | 2021-09-01 | 3 | 2021-09-04
Estructuración del proyecto y hacer preliminar | Eda Martínez | Actividad #5 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-04
Revisión de la Etapa 1 antes de entrega / continuar | Todos los Integrantes | Actividad #6 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-04
Etapa 2: Comprensión de Datos | Todos los Integrantes | Etapa 2 | 2021-08-30 | 3 | 2021-09-02
Descripción de Datos Crudos | Alejandra Santillan | Actividad #7 | 2021-09-01 | 3 | 2021-09-04
Detectar los problemas de calidad | Justine Gutierrez | Actividad #8 | 2021-09-02 | 4 | 2021-09-06
Realizar reporte de 3 Cuartillas para primera entrega | Todos los Integrantes | Actividad #9 | 2021-09-04 | 2 | 2021-09-06
Revisión de la Etapa 2 antes de entrega / continuar | Todos los Integrantes | Actividad #10 | 2021-09-04 | 1 | 2021-09-05
Primera Entrega Parcial del Proyecto (Etapas 1 y 2) | Alejandra Santillan | Actividad #11 | 2021-09-05 | 1 | 2021-09-06
Etapa 3: Preparación de Datos | Todos los Integrantes | Etapa 2 | 2021-09-13 | 15 | 2021-09-28
Limpieza de datos | Todos los Integrantes | Actividad #12 | 2021-09-13 | 10 | 2021-09-23
Verificación de la limpieza de datos | Todos los Integrantes | Actividad #13 | 2021-09-14 | 3 | 2021-09-17
Realizar el “Análisis Exploratorio” del proyecto - para mejor comprensión de la situación actual | Justine,Alejandra & Eda | Actividad #14 | 2021-09-15 | 4 | 2021-09-19
Seleccionar y construir variables para etapa siguiente | José Luis & Guillermo | Actividad #15 | 2021-09-19 | 3 | 2021-09-22
Realizar Reporte para segunda entrega con descripción | Todos los Integrantes | Actividad #16 | 2021-09-22 | 4 | 2021-09-26
Revisión de la Etapa 3 antes de entrega / continuar | Todos los Integrantes | Actividad #17 | 2021-09-26 | 2 | 2021-09-28
Etapa 4: Modelado | Todos los Integrantes | Etapa 4 | 2021-09-28 | 20 | 2021-10-18
Construir (codificar) el modelo de promedios móviles | Justine,Alejandra & Eda | Actividad #18 | 2021-09-30 | 5 | 2021-10-05
Construir (codificar) un modelo de aprendizaje de máquina | José Luis & Guillermo | Actividad #19 | 2021-10-05 | 6 | 2021-10-11
Realizar reporte de para segunda entrega | Todos los Integrantes | Actividad #20 | 2021-10-11 | 4 | 2021-10-15
Revisión de la Etapa 4 antes de entrega / continuar | Todos los Integrantes | Actividad #21 | 2021-10-15 | 2 | 2021-10-17
Segunda Entrega Parcial del Proyecto (Etapas 3 y 4) | Eda Martínez | Actividad #22 | 2021-10-17 | 1 | 2021-10-18
Etapa 5: Evaluación de Resultados | Todos los Integrantes | Etapa 5 | 2021-11-01 | 18 | 2021-11-19
Construir gráficas del desempeño de los modelos | José Luis & Guillermo | Actividad #23 | 2021-11-01 | 2 | 2021-11-03
Construir conclusiones en base a los resultados | Justine,Alejandra & Eda | Actividad #24 | 2021-11-03 | 3 | 2021-11-06
Revisión de la Etapa 5 antes de entrega / continuar | Todos los Integrantes | Actividad #25 | 2021-11-06 | 1 | 2021-11-07
Etapa 6: Implantación | Todos los Integrantes | Etapa 6 | 2021-11-07 | 12 | 2021-11-19
Realizar un reporte final donde se plasmen los resultados obtenidos y todos los pasos que seguimos detalladamente para llegar al resultado final | Todos los Integrantes | Actividad #26 | 2021-11-07 | 6 | 2021-11-13
Desarrollar una presentación ejecutiva | Eda Martínez | Actividad #27 | 2021-11-09 | 13 | 2021-11-22
Subir codigos a Github | Individual | Actividad #28 | 2021-11-15 | 1 | 2021-11-16
Revisión de los entregables finales | Todos los Integrantes | Actividad #29 | 2021-11-16 | 2 | 2021-11-18
Entrega del Proyecto Final Completado (Todas las Etapas) | Justine Gutierrez | Entrega Final | 2021-11-18 | 1 | 2021-11-19
Presentación de los resultados al grupo | Todos los Integrantes | Presentacion Final | 2021-11-16 | 6 | 2021-11-22
|  |  | 44438 |  | 44522
Formulas:
Fecha Termino = [Fecha Inicio]+[Tiempo para Actividad]
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = [Fecha Termino, row above]